## Λειτουργικές απαιτήσεις
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ | WORKLOAD (σε ωρες) | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
WP1---------------- | SYSTEM
WP1.1 | Layout συστήματος | Το σύστημα θα προσφέρει ενα ολοκληρωμένο layout ώστε να μπορουν οι οντότητες να κάνουν πλοήγηση σε αυτό | 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | PENDING
WP1.2 | Δημιουργία Βάσης Δεδομένων | Το σύστημα θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για όλες τις οντότητες του | 2 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ | 2019-12-10 | ΟΝ PROGRESS
WP1.3 | Αναζήτηση Συναυλίας/Καλλιτεχνη | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα αναζήτησης συναυλίας/καλλιτέχνη που θα επιτρέπει την αναζήτηση με πολλαπλά φίλτρα | 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | PENDING
WP1.4 | Λειτουργικό Testing | Κάθε λειτουργικότητα του συστήματος θα ελέγχεται με την παροχή της κατάλληλης εισόδου και τη σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. | 5 | ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ | ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ |  | PENDING
----------------WP1.4.1 | HTML/CSS Validation | Θα πραγματοποιηθεί επαλήθευση και επικύρωση του κώδικα HTML και CSS για τυχών λάθη (unclosed tags,broken links κ.α.) | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | PENDING
----------------WP1.4.2 | Database Testing | Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στο schema,στους πίνακες,στα triggers κ.α. στη βάση δεδομένων καθώς και την ανταπόκρισή της σε πολύπλοκα tesing queries.Τέλος θα έλεχγει την ακεραιότητα των δεδομένων. | 2 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ |  | PENDING
WP2---------------- | ADMINISTRATOR
WP2.1 | Στατιστικές αναλύσεις | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στον διαχειριστή να βλέπει στατιστικά σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών στους καλλιτέχνες και τις συναυλίες | 2 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ |  | PENDING
WP2.2 | Διαγραφή χρηστών | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στον διαχειριστή να διαγράψει χρήστες (USERS) | 1 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ |  | PENDING
WP2.3 | Διαχειριση συναυλιών | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στον διαχειριστή να διαχειριστεί τις συναυλίες | 3 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ |  | PENDING
--------------------WP2.3.1 | Σενάριο: Προσθήκη συναυλίας | Οταν ο διαχειριστής προσθέτει μια νέα συναυλία τότε η συναυλία θα αποθηκεύεται και θα εμφανίζεται μελλοντικά | 1 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ |  | PENDING
--------------------WP2.3.2 | Σενάριο: Τροποποίηση συναυλίας | Οταν ο διαχειριστής τροποποιεί μια ήδη υπάρχουσα συναυλία τότε οι πληροφορίες της θα αποθηκευονται και θα εμφανίζοντα μελλοντικά | 1 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ |  | PENDING
--------------------WP2.3.3 | Σενάριο: Διαγραφή συναυλίας | Όταν ο διαχειριστής διαγράφει μια ήδη υπάρχουσα συναυλία τότε η συναυλία διαγράφεται και δεν θα εμφανίζεται μελλοντικά | 1 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ |  | PENDING
WP2.4 | Διαχειριση καλλιτεχνών | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στον διαχειριστή να διαχειριστεί τους καλλιτέχνες | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | PENDING
--------------------WP2.4.1 | Σενάριο: Προσθήκη καλλιτέχνη | Οταν ο διαχειριστής προσθέτει εναν νεο καλλιτέχνη τότε ο καλλιτέχνης θα αποθηκεύεται και θα εμφανίζεται μελλοντικά | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | PENDING
--------------------WP2.4.2 | Σενάριο: Τροποποίηση καλλιτέχνη | Οταν ο διαχειριστής τροποποιεί εναν ηδη υπάρχον καλλιτέχνη τότε οι πληροφορίες του θα αποθηκευονται και θα εμφανίζοντα μελλοντικά | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | PENDING
--------------------WP2.4.3 | Σενάριο: Διαγραφή καλλιτέχνη | Όταν ο διαχειριστής διαγράφει εναν ηδη υπάρχον καλλιτέχνη τότε ο καλλιτεχνης διαγράφεται και δεν θα εμφανίζεται μελλοντικά και οι πληροφορίες για τις συναυλίες του διαγράφονται. | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | PENDING
WP3---------------- | USERS
WP3.1 | Έγγραφη(Register) | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες να κανουν εγγραφή. | 2 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ |  | PENDING
WP3.2 | Σύνδεση(Login) | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν σύνδεση με τον λογαριασμό τους. | 2 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ |  | PENDING
WP3.3 | Αποθηκευση καλλιτέχνη(Favorite) | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες να αποθηκευουν τους αγαπημενους τους καλλιτεχνες στον λογαριασμό τους. | 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΣΙΟΚΑΣ | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | PENDING

## Ρόλοι
| Υπεύθυνοι |  | Assistants |  | Testers
Project Manager | Σαουλίδης
Front End | Τσίοκας | Γιαννόπουλος | Στάγκος | Σαουλίδης | ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ
Back End | Στάγκος | Σαουλίδης | Τσίοκας | Γιαννόπουλος | ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ
Database Schema | Στάγκος | Σαουλίδης | Γιαννόπουλος | Τσίοκας | ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ