## Λειτουργικές απαιτήσεις
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ | WORKLOAD (σε ωρες) | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
WP1---------------- | SYSTEM
WP1.1 | Layout συστήματος | Το σύστημα θα προσφέρει ενα ολοκληρωμένο layout ώστε να μπορουν οι οντότητες να κάνουν πλοήγηση σε αυτό | 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ |  | 2019-12-17 | DONE
WP1.2 | Δημιουργία Βάσης Δεδομένων | Το σύστημα θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για όλες τις οντότητες του | 2 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | 2019-12-15 | DONE
WP1.3 | Εύρεση Συναυλίας/Καλλιτεχνη | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα εύρεσης συναυλίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. | 6 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | 14/1/2020 | DONE
WP1.4 | Λειτουργικό Testing | Κάθε λειτουργικότητα του συστήματος θα ελέγχεται με την παροχή της κατάλληλης εισόδου και τη σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. | 5 | ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ | ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ | 2020-01-13 | DONE
----------------WP1.4.1 | HTML/CSS Validation | Θα πραγματοποιηθεί επαλήθευση και επικύρωση του κώδικα HTML και CSS για τυχών λάθη (unclosed tags,broken links κ.α.) | 3 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2020-01-10 | DONE
WP2---------------- | USERS
WP2.1 | Έγγραφη(Register) | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες να κανουν εγγραφή. | 8 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | 2020-01-13 | DONE
WP2.2 | Σύνδεση(Login) | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν σύνδεση με τον λογαριασμό τους. | 7 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | 2020-01-10 | DONE
WP2.3 | Αποθήκευση Συναυλίας(Favorite) | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες να αποθηκευουν τους αγαπημένες τους συναυλίες στον λογαριασμό τους. | 10 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | 19/1/2020 | DONE
WP2.4 | Εμφάνιση Στοιχείων Λογαριασμού χρήστη | Ο εγεγγραμένος χρήστης θα βλέπει και επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία. | 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | 2020-01-20 | DONE
WP2.5 | Εμφάνιση καιρικών συνθηκών παράλληλα με τα αποτελέσματα των συναυλιών | Ο εγεγγραμένος χρήστης θα βλέπει στην αναζήτηση παράλληλα με τις ανερχόμενες συναυλίες δεδομένα και για τις καιρικές συνθήκες. | 9 | ΣΤΑΓΚΟΣ/ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ |  | 2020-01-20 | PENDING

## Ρόλοι
| Υπεύθυνοι |  | Assistants | Testers
Project Manager | Σαουλίδης
Front End | Γιαννόπουλος |  | Σαουλίδης | ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ
Back End | Στάγκος | Σαουλίδης |  | ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ
Database Schema | Στάγκος | Σαουλίδης |  | ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ
Documentation | Tσιόκας
Ερωτηματολόγιο Ευχρηστίας | Tσιόκας